OBJETIVO 1: Implantação e manutenção de estudos regionais de inventário da biota, usuárias de

metodologias que permitam agilizar e organizar a produção do conhecimento sobre a biodiversidade nas regras descritas, harmonizando e articulando as diferentes iniciativas de inventário e permitindo que os conhecimentos gerados possam integrar bases de dados para múltiplos usuários.

Responsável sugerida: Dra. Flávia Costa

Produtos: Pelo menos 5 pessoas em cada subrede capacitadas para o delineamento, coleta e análise dedados.

Produtos: Versão revisada de todos os protocolos de coleta adotados ao final de três anos.

Produto: Protocolo básico para levantamento rápido da biota ao final de três anos.

Produto: Pelo menos três parataxônomos/alunos formados por subrede para coleta de dados básicos nas grade/módulos do PPBio ao final de três anos.

Produto: Pelo menos um sistema de amostragem (grade ou módulo) instalado em cada subrede.

Produto: Pelo menos uma oficina de treinamento em cada subrede.

Produto: Pelo menos uma oficina de treinamento em cada subrede com a produção de pelo menos um manuscrito em cada subrede.

Linha de pesquisa 6 – Genética aplicada à biodiversidade

Responsável sugerido: Dr. Jorge Porto e Dr. Charles Clement

### Os produtos esperados ao final de três anos são:

(1) cinco laboratórios em centros regionais equipados e com recursos humanos capacitados para realização de análises de taxonomia genética;

(2) bancos de metadados e dados de informações genéticas na escala da bacia amazônica para pelo menos 20 espécies de peixes, 10 espécies de vertebrados de pequeno e médio porte (anfíbios, répteis, roedores), 04 espécies de insetos (abelhas e mosquitos) e 10 espécies plantas cultivadas e não cultivadas;

(3) informação em escala amazônica sobre a taxonomia e relações filogenéticas em quatro grupos de vertebrados (anfíbios, quelônios, lagartos e roedores), dois grupos de invertebrados (abelhas sem ferrão e mosquitos vetores da dengue);

(4) informação em escala amazônica sobre a diversidade genética de pelo menos quatro tipos de frutas nativas e suas variedades cultivares;

(5) pelo menos um meliponário modelo de abelhas sem ferrão instalado em cada centro regional;

(6) pelo menos 30 artigos científicos publicados ou submetidos a revistas de padrão internacional;

(7) pelo menos 40 apresentações em eventos científicos nacionais e internacionais;

(8) pelo menos um ciclo de atividades de extensão junto a comunidades e escolas realizado em cada centro regional.

Linha de pesquisa 2 – Desenvolvimento de métodos padronizados para inventários e monitoramento de biodiversidade de curto, médio e longo prazo

Reponsáveis sugeridos: Dra. Ana Lúcia Tourinho e Dr. Jorge Souza

Objetivos

(1) Promover workshops para técnicos das agências ambientais e pesquisadores, para definir grupos-alvo e desenhos de amostragem e monitoramento conpatíveis com as limitações logísticas e financeiras dos estudos RAP;

(2) Promover cursos para técnicos das agências ambientais, para desenvolver a capacidade das agências em lidar com os dados produzidos pelos RAP;

(3) Testar em campo os desenhos e protocolos definidos nos workshops, em áreas que estão sendo avaliadas para instalação de empreendimentos e em sítios PELD, de modo a determinar sua viabilidade.

Produtos esperados ao final de três anos:

(1) pelo menos três projetos de Instruções Normativas de agências ambientais, contendo diretrizes para avaliação da biodiversidade mais realistas e capazes de melhorar o planejamento do uso da terra;

(2) pelo menos cinco dissertações ou teses sobre avaliação de métodos para estudos RAP em áreas de impacto

(3) pelo menos 10 publicações científicas sobre avaliação de métodos para estudos RAP em áreas de impacto

- pelo menos 50 técnicos das agências ambientais capacitados para usar e desenvolver métodos para estudos RAP e de monitoramento e áreas de impacto.

Linha de pesquisa 3 – Avaliação de processos ecossistêmicos: estoques de carbono e recursos hidrológicos em sítios PELD no âmbito da bacia amazônica

Reponsável sugerido: Dr. José Júlio Toledo

Após 3 anos os principais produtos serão:

1 - Estoques de carbono acima do solo estimados, com alta confiabilidade (no mínimo 20 ha por sítio), em 7 sítios de pesquisas de longa duração que abrangem praticamente todos os estados brasileiros do Bioma Amazônia.

2 - Cenários de alterações na estrutura da vegetação (altura, densidade de árvores e estoque de biomassa) em função de mudanças climáticas na região, gerados a partir de modelagem preditiva.

3 - Mapas de estrutura da vegetação para: (i) os sítios amostrados, em resoluções relativamente altas, e  (ii) para Amazônia brasileira, em menor resolução,  que serão disponibilizados para o público em geral e tomadores de decisão no website do CENBAM.

4 - Cartilhas de procedimentos de campo e laboratório, para estudos de estrutura de vegetação, hidrologia e solo, e uso de isótopos estáveis, os quais serão disponibilizados para técnicos dos centros regionais, o público em geral e tomadores de decisão no website do CENBAM.

5 - 30 artigos científicos publicados em revistas de padrão internacional.

6 - 12 dissertações de mestrado e 3 teses de doutorado em fase finalização.

Linha de pesquisa 4 – Estudos de biodiversidade e dos fatores que a afetam na escala da bacia amazônica

Reponsável sugerido: Dr. Marcelo Menin

Os produtos esperados ao final de três anos são:

(1) 70 bancos de dados (dados e metadados) disponível na internet para 9 grupos taxonômicos em 11 sítios;

(2) Pelo menos 30 artigos científicos publicados em revista de padrão internacional;

(3) Pelo menos 20 artigos científicos submetidos a revista de padrão internacional;

(4) Pelo menos 100 apresentações em congressos nacionais;

(5) Criação de pelo menos 1 herbário vivo em cada um de 6 sítios RAPELD;

(6) Depósito em museus e herbários de pelo menos 1.000 vertebrados, 10.000 invertebrados e 2.000 escicatas férteis de plantas;

(7) Depósito de pelo menos 200 gravações e/ou vídeos de anuros em sonotecas e sites da internet.

OBJETIVO 2: Modernização de acervos biológicos (coleções ex situ), criando meios para instituir uma política, em nível nacional, para gerenciamento de acervos biológicos e, ao mesmo tempo, promover a manutenção, ampliação e estabelecimento de uma conexão entre esses acervos.

Responsáveis sugeridos (a serem convidados): Dra. Maria Nazareth Ferreira da Silva e Dr. Mike Hopkins

Produtos: Todas as coleções participantes dotadas de plenas condições operacionais (i.e. material e

equipamentos para acondicionamento, identificação e pesquisa); novos pesquisadores capacitados em taxonomia e curadoria principalmente nas subredes, investindo em cursos de capacitação e troca de experiências na subrede e outras instituições; aumento no número de visitas pelo público em geral às coleções didáticas.

Produtos: Protocolos de preparo/fixação para os grupos apontados no protocolo básico.

Produtos: Equipes técnicas das subredes capacitadas para a coleta, fixação e depósito adequado de

material biológico; aumento no número de taxonomistas atuando em instituições amazônicas como contratados ou bolsistas - melhoria na distribuição de especialistas em taxonomia na região; aumento do número de alunos de graduação e pós-graduação e pesquisadores capacitados em cursos de identificação taxonômica .

Produtos: Maior refinamento taxonômico e menor erro de identificação nos exemplares das coleções da Amazônia Ocidental e coleções associadas; aumento no número de especialistas visitando ou solicitando material emprestado às coleções.

Produtos: Base de dados integrada disponível para um maior número de usuários e com menor

quantidade de erros; acervos das coleções participantes digitalizados e todas as coleções se

intercomunicando e com padrões e protocolos disponibilizados online; aplicativo web para consulta do acervo pelo público leigo.

Produtos: Profissionais capacitados para trabalhar com os bancos de dados; pelo menos 3 cursos de capacitação para técnicos de agências governamentais de meio ambiente.

Linha de pesquisa 5 – Reestruturação, informatização e capacitação de recursos humanos das coleções biológicas da Amazônia

Os produtos esperados para os 3 primeiros anos são:

- Todas as coleções participantes dotadas de plenas condições operacionais (i.e. material e equipamentos para acondicionamento, identificação e, pesquisa);

- Aumento de 30% no número de dissertações e teses nos cursos de pós-graduação e aumento de 30% no número de publicações na área de taxonomia por parte das instituições participantes desta proposta;

- Aumento de 10% no número de taxonomistas atuando em instituições amazônicas como contratados ou bolsistas; melhoria na distribuição de especialistas em taxonomia na região;

- 60% dos acervos das coleções participantes digitalizado e todas as coleções se intercomunicando e com padrões e protocolos disponibilizados on line;

- Aumento de 15% no número de especialistas visitando ou solicitando material emprestado às coleções;

- Aumento de 30% no número de visitas pelo público em geral às coleções didáticas;

- Pelo menos 150 pessoas capacitadas em cursos de identificação taxonômica (alunos de graduação e pós-graduação e pesquisadores);

- Pelo menos 240 parataxônomos capacitados em técnicas de coleta e preservação de material biológico e de identificação básica dos grupos biológicos para os quais este treinamentoé possível.

- Pelo menos 3 cursos de capacitação para técnicos de agências governamentais de meio ambiente.

OBJETIVO 3: Implantação e desenvolvimento de estudos regionais básicos de bioprospecção visando ampliar e aprofundar o conhecimento químico da biodiversidade da Amazônia e do seu potencial químico-biológico para subsidiar as políticas de geração de produtos e de melhoria da qualidade de vida da população local.

Reponsável sugerida: Dra. Cecília Nunez

Produtos: pelo menos dois laboratórios de centros regionais capacitados para realizar pesquisa em

bioprospecção;

Produtos: pelo menos dois laboratórios de centros regionais capacitados para realizar pesquisa em

bioprospecção;

Produtos: pelo menos dois laboratórios de centros regionais capacitados para realizar as coletas para a bioprospecção;

Linha de pesquisa 7 – Bioprospecção visando nutracêuticos, fitocosméticos, inseticidas vegetais e fitofármacos

Os produtos esperados após 3 anos são:

- pelo menos dez extratos vegetais candidatos a compor um fitofármaco, fitocosmético, inseticida ou nutracêutico, com a comprovação da atividade biológica e toxicológica com segurança de uso;

- pelo menos cinco diagnósticos agroambientais realizados junto aos centros regionais;

- pelo menos 30 artigos científicos publicados ou submetidos a periódicos Qualis A ou B CAPES;

- pelo menos seis registros de patentes;

- pelo menos dois laboratórios de centros regionais capacitados para realizar pesquisa em bioprospecção;

- recursos humanos técnicos em cada centro regional treinados em procedimentos de coleta e identificação de plantas e animais com potencial biotecnológico.

OBJETIVO 4: Apoiar o sistema de informação, de base de dados e gerenciamento de repositórios da informação sobre a biodiversidade brasileira, adotando obrigatoriamente a Política de Dados do

Programa de Pesquisa em Biodiversidade – PPBio, publicada no Diário Oficial da União, de 21 de agosto de 2009, Seção 1, Páginas 8-9.

Responsável sugerida: Flávia Pezzini

Produto: Modelos de distribuição de espécies mais robustos dos que os sistemas baseados somente em ocorrências.

Produtos: Base de dados georeferenciada de biodiversidade da Amazônia ocidental disponível online construída coletivamente por todos o participantes da rede PPBio Amazônia Ocidental.

Produtos: Pelo menos três artigos publicados em colaboração com pesquisadores das redes GEOMA e LBA.

Produtos: Pelo menos 15 artigos científicos publicados ou submetidos a revistas de padrão

internacional.

Produtos: Pelo menos 40 apresentações em eventos científicos nacionais e internacionais.

Produtos: pelo menos um ciclo de atividades de extensão junto a comunidades e escolas realizado em cada subrede.

Produtos: três reuniões científicas com participantes das sete subredes.

Linha de pesquisa 1 – Integração das linhas de pesquisa

Produtos

(1) um website para upload e download dos dados produzidos pelo CENBAM;

(2) uma interface de entrada e visualização dos dados (em colaboração com CRIA que tem experiência em transformação de projeção)

(3) pelo menos 100 técnicos de nível médio e superior capacitados no uso de ferramentas de SIG;

(4) pelo menos 100 pesquisadores e alunos de pós-graduação capacitados no uso de ferramentas de SIG e de gerenciamento de bases de dados;

(5) Disponibilização dos dados usando navegadores geográficos tipo googleearth, para um público escolar e profissionais de agências governamentais, ONGs, etc., que necessitam informação geográfica, mas não necessariamente com formação para o uso de SIG.

(6) um servidor de mapas para consulta de dados.

(7) 5 artigos científicos publicados em revistas de padrão internacional

programa de formação de pessoal qualificado

(1) implementação de um “Curso profissionalizante em taxonomia vegetal e técnicas de campo”, organizado pelo Dr. Alberto Vicentini (USP/STRI/CTFS). O curso será anual, com base em Manaus, usando a infra-estrutura do projeto PDBFF, mas poderá ser organizado em outras regiões para atender demandas locais e minimizar custos de transporte. Cada edição terá 20 vagas a cada edição e duração de um mês.

(2) realização de cursos de treinamento em coleta, preparação, preservação e identificação de material de coleção, incluindo bancos de tecido e amostras genéticas, para professores, alunos de PG e técnicos. O público alvo, os grupos taxonômicos enfocados e o local de realização dos cursos serão definidos de acordo com as demandas dos centros regionais.

(3) realização de treinamentos em informatização e gerenciamento de coleções para curadores, incluíndo treinamento em software específico, como BRAHMS e SPECIFY

(4) treinamentos em técnicas RAPELD para professores e alunos de PG serão realizados por meio de intercâmbios entre os cursos de campo regulares oferecidos por cada programa de PG participante (p.ex. Ecologia de Campo (PPG-ECO/INPA), Ecologia da Floresta Amazônica (PDBFF/PPG-ECO/INPA), e Ecologia de Dossel (PPG-EMRN/UFAC). O CENBAM financiará viagens de alunos e professores, inclusive de núcleos que ainda não tem programas de PG.

(5) treinamentos em técnicas RAPELD para técnicos também poderão ser oferecidos, dependendo da demanda dos centros regionais;

(6) oficinas sobre técnicas RAPELD e sua aplicação a atividades de avaliação de impacto ambiental e monitoramento da biodiversidade serão organizadas para pessoal técnico de agências ambientais (IBAMA, secretarias de meio ambiente, etc.);

(7) cursos de atualização em estatística e delineamento amostral e estatística básica e multivariada, uso de software estatístico livre R, ecologia de comunidades e de populações, e comunicação científica, técnicas de bioprospecção e técnicas e conceitos de biologia molecular serão oferecidos para professores de graduação e pós-graduação, com a finalidade de re-estruturar o conteúdo de disciplinas ministradas nos centros regionais e promover a integração entre conteúdo programático e a coleta de dados nos sítios RAPELD;

(8) o curso “Fragmentação da Floresta Amazônica”, oferecido anualmente pelo PDBFF a alunos de graduação de Manaus e de outras partes do Brasil, terá duas edições organizadas em centros regionais, para facilitar a participação de alunos de graduação locais;

(9) duas oficinas de modelagem da distribuição espacial e parâmetros estruturais da vegetação serão organizadas para professores, alunos de PG, pesquisadores e técnicos da área de SIG;

Os produtos esperados após três anos são:

- treinamento de 300 moradores locais para apoio a projetos de amostragem de biodiversidade;

- Treinamento de 50 técnicos de agências ambientais

(2) pelo menos 60 dissertações de mestrado e 20 teses de doutorado concluídas ou em andamento;

(3) aumento mínimo de 50% na produção científica dos cursos de pós-graduação;

(4) criação ou processo de criação em andamento de dois novos cursos de PG (doutorado em Ecologia na UFAC e mestrado em Zoologia na UFMT-Sinop);

(5) criação ou atualização/re-estruturação de pelo menos 25 disciplinas de pós-gaduação e/ou graduação nos centros regionais.

Na linha de Genética, as seguintes ações de transferência de conhecimento para a sociedade serão realizadas:

Circuito da Ciência - O INPA realiza no Jardim Botânico Adolpho Ducke, situado em Manaus, o projeto de socialização do conhecimento científico denominado “Circuito da Ciência”. O grupo de geneticistas preparará material impresso e em formato digital (hipertexto, imagem, áudio, vídeo, animação, etc..) com a finalidade de explicar as tecnologias usadas e os potenciais problemas associados. A escolha deste formato deve-se a dois outros objetivos: 1) desenvolver certas habilidades relacionadas à tecnologia digital como conhecer a estrutura básica das páginas da web e saber usá-la em benefício próprio; 2) socializar de forma mais ampla os materiais produzidos, através de cartilhas e folders. A idéia é que questões com a temática genética (transgênicos, clonagem, perda de variabilidade genética, melhoramento genético) possam ser discutidas por leigos. O Circuito da Ciência é uma iniciativa permanente do INPA e funciona em todos os dias de visita do Jardim Botânico;

Oficina educativa do jogo Piradados - Trata-se de um jogo de tabuleiro para crianças, adolescentes e adultos, que ensina aos participantes questões gerais sobre Amazônia, genética, e peixes lisos de água doce, como a piramutaba, a piraíba e a dourada. O “Piradados” é resultado de um projeto de pesquisa sobre a genética dos bagres da Amazônia. Essa oficina será ministrada pelos integrantes desta linha de pesquisa nos Núcleos Regionais com público formado por alunos da rede pública de ensino (fundamental e médio);

Oficina educativa de Extração de DNA - Trata-se de demonstrações sobre como extrair DNA de frutas regionais utilizando como reagentes ingredientes comuns do dia-a-dia, como água, detergente, sal e álcool. O objetivo é popularizar o conhecimento acerca do DNA mostrando que as técnicas usadas pela ciência  podem ser demonstradas com ingredientes caseiros. Da mesma forma que o Jogo do Piradados, esta oficina foi concebida para alunos da rede pública de ensino (fundamental e médio);

Eventos – Em cada núcleo regional, o conhecimento científico acerca da diversidade genética das espécies estudadas será apresentado em eventos direcionados ao público em geral, como a semana da Ciência e Tecnologia, através da elaboração de cartilhas e folders.