# ATA REUNIÃO PPBIO GOLEDI/INPA EM BELÉM, 25/05/05

PARTICIPANTES:

| Nadja Lepsch da Cunha | INPA/COPE | nadja@inpa.gov.br |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Marlúcia Martins | MPEG | marlucia@museu-goeldi.br |  |
| Clóvis Andrade Jr. | MCT | clovis@mct.gov.br |  |
| Carlos H. Franciscon | INPA | chicon@inpa.gov.br |  |
| José Eduardo Ribeiro | INPA | jedu@inpa.gov.br |  |
| João Ubiratan Santos | MPEG | bira museu-goeldi.br |  |
| Alexandre Bonaldo | MPEG | bonaldo@museu-goeldi.br |  |
| Eduardo Couto Dalcin | INPA | edalcin@inpa.gov.br |  |
| Célio Magalhães | INPA | celiomag@inpa.gov.br |  |
| Ricardo Secco | MPEG | rsecco@museu-goeldi.br |  |
| Ely Simone Cajueiro Gurgel | MPEG | esgurgel@museu-goeldi.br |  |
| William Ernest Magnusson | INPA | bill@inpa.gov.br |  |

I – Apresentação do Quadro Lógico, Decomposição das atividades em açoes menores, Quadro de Monitoramento e Q. Gantt;

- Ficou acertado que a metodologia apresentada será seguida por ambas instituições. O Quadro Lógico será único, do INPA/MPEG.

II – Atividades/Ações comuns INPA/GOELDI

DECISÕES:

- NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE MAIS UM COMPONENTE: INFRA-ESTRUTURA E GESTÃO.

No momento, este ‘componente’ continuaria contemplado e orçado nos componentes existentes (conforme indicado abaixo). Poderia ser criado em 2006 ação PPA não orçamentária para este componente, facilitando a inserção como ação orçada no PPA- 2007-2011. Estariam contemplados as seguintes atividades dentro deste componente:

1. GESTÃO

    - GERÊNCIA GERAL – A ser orçado nos componentes Coleção e Inventário;

    - PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - Inventário

    - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (Núcleos Executores e Núcleos Regionais) – Idem - Inventário

    - GERENCIAMENTO DE CAPACITAÇÃO – Idem - Inventário

    - DIVULGAÇÃO DO PPBIO E INSERÇÃO DE PROTOCOLOS EM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS (regional, nacional e extra-amazônico/internacional) – Idem – Coleções e Inventário;

    - GESTÃO DA INFORMAÇÃO (BIOGEOINFORMÁTICA) - Coleções

    - CAPTAÇÃO DE RECURSOS (PERGUNTAR AOS PRESENTES)

    - INTEGRAÇÃO DO PPBIO COM OUTROS PROGRAMAS E PROJETOS

1. No momento, o Núcleo de Biogeoinformática continua como uma atividade de Coleções, mas inserir no QL dentro de ‘Suposições Importantes’ que a ausência de individualização deste componente é fundamental ao andamento do Programa. A Gestão de Informação no MPEG deve priorizar capacitação.

- Bolsistas que atuam em atividades/ações comuns INPA/MPEG, ou  atividades que sbeneficiam o PPBio como um todo, seriam considerados bolsistas do PPBio, com cotas no CNPq. O orçamento para essas bolsas seriam contempladas no PPBio e não em componentes ou ações específicas;

- Criar item ‘Consumo para atividades gerenciais’ – orçar a porcentagem cobrada pelas fundações;

III. Atividades comuns – Coleções/Biogeoinformática

Item 3.2. Implementação do Portal do PPBio

- Formalizar um Comitê de Gestao de Informação do PPBio (Metadados e outros, e seriam as mesmas pessoas que compõe o Comitê do CT-Petro, mas formalizado também para o PPBio)

TARDE

- Discussão sobre os diagnósticos sugeridos no Quadro Lógico. O diágnóstico de coleções é uma atividade do QL inserida desde o início do Programa. Os diagnósticos de inventário e de bioprospecção foram sugeridos nesta fase do Programa.

- O programa HARPIA ficou definido como a plataforma para informatização de coleções zoológicas a ser utilizada ou recomendada pelo PPBio aos curadores daquelas coleções ainda não informatizadas ou que estão informatizadas em plataformas provisórias.

- Vários dos participantes pontuaram que, apesar de necessários, exigem trabalho e tempo que não são possíveis de serem priorizados no momento. Foi feita uma discussão em que se buscou mostrar a importância dos diagnósticose foi explicado que a profundidade e a forma de abordar o diagnóstico (metodologia) deverão ser discutidas pelos responsáveis pela elaboração do diagnóstico. A retirada dos diagnósticos do QL foi sugerida. Todos concordaram que o diagnóstico de coleções é importante. O representante do MCT disse para não retirar a atividade e sim criar a demanda dela ao MCT com justificativa da dificuldade de execução. A questão é saber se é prioritário realizar esses diagnósticos no momento, uma vez que as atividades são muitas,  o tempo é curto e o orçamento limitado. Foi sugerido que alguns indicadores para inventário poderiam ser criados no diagnósticos de coleções. Discordou-se desta interação, uma vez que as questões são difícies de serem abordadas conjuntamente.

- Conclui-se que o diagnóstico de coleções permaneceria no QL e seria realizado sob coordenação do Componente Coleções do INPA. O diagnóstico de bioprospecção será discutido posteriormente na reunião a ser realizada sobre o Componente especificamente e coordenada pelo MCT.

- Com relação ao diagnóstico de inventário, concordou-se que o possível de ser feito no momento é um diagnóstico quanto à capacidade instalada de infra-estrutura, recursos humanos e projetos na Amazônia para a realização de inventários. Vários foram unânimes que um diagnóstico quanto ao estado da arte de inventários na Amazônia é muito difícil de ser feito para resultado compatível com o tempo e recursos humanos que temos no momento. Como projetos piloto serão diagnosticados os Núcleos Regionais.

- Dalcin propôs uma metodologia para a criação de um Checklist de Grupos Taxonômicos, envolvendo a criação de um banco de dados de referências bibliográficas e uma rede de especialistas em taxonomia. Proposto dois projetos piloto: um para Fanerógamas e outro para aves, podendo outros grupos serem incluídos conforme avaliacao posterior.

- ARTICULAÇÃO ENTRE PROGRAMAS: O Workshop com representantes do GEOMA e LBA deverá ser realizado em breve e será coordenado pelo MPEG com a ajuda do INPA. O Workshop será orçado pelo MPEG.

- Dra. Ana Luísa Mangabeira Albernaz será convidada a colaborar na ação Recuperação e organização de dados geo-socio-ambientais inserido no futuro componente Infra-estrutura e Gestão.

- PUBLICAÇÃO DE LIVROS e produtos PPBio prontos e outros: através do Comitê Científico INPA/MPEG do PPBio decisões seriam tomadas quanto ao encaminhamento às publicações sob forma de edital ou outra e licitações, desde que maximizando custo/benefício.  Este item deve estar inserido dentro do futuro componente Infra-estrutura e Gestão no item ‘Divulgação do PPBio’.

- PUBLICAÇÃO ON LINE:  da Fauna da Amazônia Brasileira já publicados – aproveitando o grupo que publica a revista atualmente (já com Comitê Editorial, etc...) . O PPBio traria recursos adicionais mas não se sobrecarregaria com responsabilidade (forma de promover articulação interna com outras iniciativas).

- SPECIESLINK – Necessidade de identificar coleções no MPEG que queiram participar do projeto piloto de integração dos bancos de dados de coleções amazônicas.

- Foi identificada que para a consecção dos objetivos propostos nesta etapa do PPBIO há necessidade das intituições executoras apoiarem efetivamente o Programa quanto às articulações interinstitucionais, à infra-estrutura física, ao pessoal de apoio necessário  e  a outras necessidades básicas para o adequado desempenho do Programa. Recomenda-se que o PPBio levante essas demandas internamente nos NExs e que o MCT atue junto à direção das instituições para promover o atendimento dessas necessidades.

- Cursos de capacitação técnica: serão orçados no item ‘Gerenciamento de Capacitação’ (dentro do futuro ‘Componente Infra-estrutura e Gestão’). Serão orçados por curso e o valor dividido entre os dois Nexs (inseridos dentro dos componentes existentes – Inventário e Coleções). Os cursos de capacitação em sistemática biológica serão oferecidos alternadamente pelos executores  (1 por ano).

- SEMANA PPBio - Workshop Científico será realizado em março de 2006, em Belém, e será coordenado pelo MPEG (1 dia). O MPEG arcará com 20 transportes e diárias. Após o Workshop, reunião de coordenação do PPBIO INPA/GOELDI será realizada por 3 dias para avaliação e monitoramento do Programa e discussão do Plano de Trabalho junho 2006 - junho 2007.

- Inserir um item ‘Consumo para atividades gerenciais’ para contemplar as porcentagens pagas as fundações por ‘overhead’.

Nadja Lepsch Cunha

Gerente Geral PPBio-INPA